ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Автоматизированная система мониторинга и управления процессами фильтрации химических продуктов на промышленном предприятии.

Злыгостев Д.Н. АСУ-23-1б

Содержание

Цели и задачи проекта	3

Требования к проектному решению	3

Границы проекта	3

Ключевые факторы успеха	4

План управления содержанием проекта	4

План управления расписанием	6

План управления рисками проекта	9

Меры реагирования на риски проекта	11

План управления стоимостью	12

План управления качеством	13

План управления человеческими ресурсами	17

План управления коммуникациями проекта	19

План управления закупками проекта	21

План управления заинтересованными сторонами проекта	22

- Цели и задачи проекта

Целью проекта является повышение эффективности и безопасности процессов фильтрации химических продуктов на промышленном предприятии путем внедрения автоматизированной системы мониторинга и управления.

Задачами проекта являются:

- Разработка программного обеспечения автоматизированной системы мониторинга технологических параметров фильтрации;

- Разработка модуля автоматического управления оборудованием фильтрации химических продуктов;

- Создание подсистемы сбора, хранения и визуализации технологических данных;

- Реализация системы автоматического оповещения персонала при превышении допустимых параметров;

- Проведение функционального, нагрузочного и интеграционного тестирования системы;

- Внедрение системы в опытную и промышленную эксплуатацию.

- Требования к проектному решению

- Программный продукт должен удовлетворять следующим требованиям:

- Соответствие системы требованиям экологического и промышленного законодательства;

- Обеспечение мониторинга параметров фильтрации в режиме реального времени;

- Автоматическое управление исполнительными механизмами оборудования фильтрации;

- Высокая надежность и отказоустойчивость системы;

- Возможность масштабирования и расширения функциональности;

- Защита данных и разграничение прав доступа пользователей;

- Использование современных, поддерживаемых и совместимых программных технологий;

- Поддержка протоколов промышленной связи (Modbus TCP/IP, OPC UA) для интеграции с существующим оборудованием;

- Возможность работы в условиях промышленной среды с температурным диапазоном от -10°С до +50°С.

- Границы проекта

Границы проекта представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Границы проекта

| № п/п | Границы проекта | Единицы, охватываемые проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Управление финансами | Управленческий и бухгалтерский учёт |
| 2 | Управление человеческими ресурсами | - Подбор персонала - Развитие персонала |
| 3 | Используемые технологии | - Среда разработки .NET 6 - СУБД PostgreSQL Протоколы Modbus, OPC UA |
| 4 | Территориальная распределенность проекта | Проектные работы выполняются в г. Пермь |
| 5 | Срок выполнения проекта | 1 год |

- Ключевые факторы успеха

- Качественное исследование технологического процесса фильтрации на предприятии-заказчике

- Привлечение квалифицированных специалистов в области автоматизации и промышленного ПО

- Наличие экспертной поддержки со стороны заказчика на всех этапах проекта

- Своевременное выявление и минимизация проектных рисков

- Детальный план внедрения и обучения персонала

- Сопровождение системы после внедрения в течение гарантийного периода.

- План управления содержанием проекта

Входы и выходы написания ИСР:

Входы:

- Качественное исследование технологического процесса фильтрации на предприятии-заказчике

- Привлечение квалифицированных специалистов в области автоматизации и промышленного ПО

- Наличие экспертной поддержки со стороны заказчика на всех этапах проекта

- Своевременное выявление и минимизация проектных рисков

- Детальный план внедрения и обучения персонала

- Сопровождение системы после внедрения в течение гарантийного периода

Выходы:

- Структура работ для реализации программного модуля.

Иерархическая структура работ:

- Исследование предметной области.

  - Исследование методов создания систем промышленной автоматизации

  - Анализ технологического процесса фильтрации на предприятии

- Выбор средств разработки и проектирование программной части.

  - Анализ предметной области

    - Анализ существующих решений в области мониторинга фильтрации

    - Анализ требований промышленного и экологического законодательства

  - Изучение документации и выбор архитектуры и средств программной реализации

    - Анализ и выбор языков программирования, фреймворков, СУБД

  - Проектирование

    - Построение концептуальной структуры проекта.

    - Построение диаграмм UML.

      - Построение диаграммы прецедентов.

      - Построение диаграмм активности.

      - Построение диаграмм последовательности.

- Создание технической документации

- Разработка автоматизированной системы

  - Разработка архитектуры и интерфейсов системы

  - Разработка модуля мониторинга технологических параметров

  - Разработка модуля автоматического управления оборудованием

  - Разработка подсистемы сбора, хранения и визуализации данных

  - Разработка системы автоматического оповещения персонала

- Интеграция и тестирование

  - Интеграция с существующим оборудованием предприятия

  - Функциональное тестирование

  - Нагрузочное и интеграционное тестирование

- Внедрение системы

  - Подготовка эксплуатационной документации

  - Обучение персонала

  - Ввод в опытную и промышленную эксплуатацию

- План управления расписанием

- Входы и выходы написания Базового плана расписания

Входы:

- Иерархическая структура работ.

- Сроки выполнения проекта (1 год).

- Дата начала проекта.

Методы и инструменты:

- Примерные оценки выполнения каждой из работ.

Выходы:

- Базовый план расписания в виде таблицы.

Базовый план расписания

Базовый план управления расписанием представлен в Таблице 2.

Таблица 2. Базовый план управления расписанием

| Номер ИСР | Описание задачи | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследование предметной области | 01.01.2026 | 18.01.2026 |
| 1.1 | Исследование методов создания систем автоматизации | 01.01.2026 | 18.01.2026 |
| 2 | Выбор средств разработки и проектирование | 19.01.2026 | 20.03.2026 |
| 2.1 | Анализ предметной области | 19.01.2026 | 25.01.2026 |
| 2.2 | Выбор архитектуры и средств реализации | 26.01.2026 | 15.02.2026 |
| 2.3 | Проектирование системы (UML) | 16.02.2026 | 20.03.2026 |
| 3 | Создание технической документации | 21.03.2026 | 31.03.2026 |
| 4 | Разработка автоматизированной системы | 01.04.2026 | 20.05.2026 |
| 4.1 | Разработка модуля мониторинга | 01.04.2026 | 20.04.2026 |
| 4.2 | Разработка модуля управления оборудованием | 21.04.2026 | 10.05.2026 |
| 4.3 | Разработка подсистемы визуализации и оповещения | 11.05.2026 | 20.05.2026 |
| 5 | Интеграция и тестирование | 21.05.2026 | 20.06.2026 |
| 5.1 | Интеграция с оборудованием | 21.05.2026 | 31.05.2026 |
| 5.2 | Функциональное и нагрузочное тестирование | 01.06.2026 | 20.06.2026 |
| 6 | Внедрение системы | 21.06.2026 | 31.12.2026 |
| 6.1 | Подготовка эксплуатационной документации | 21.06.2026 | 10.07.2026 |
| 6.2 | Обучение персонала | 11.07.2026 | 31.07.2026 |
| 6.3 | Ввод в промышленную эксплуатацию | 01.08.2026 | 31.12.2026 |

- План управления рисками проекта

  - Входы и выходы написания Оценки источников риска

Входы:

- Группы источников риска.

- События риска.

- Признаки наступления риска.

Методы и инструменты:

- Экспертная оценка рисков.

Выходы:

- Таблица с распределением оценок источников рисков.

Оценки источников риска представлены в таблице 3.

Таблица 3. Оценки источников риска.

| Группа источников риска | События риска | Признак наступления риска | Оценка вероятности | Оценка влияния на проект | Оценка риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Команда и ресурсы проекта | 1.1. Недостаток квалифицированных специалистов в области автоматизации и ИТ | Срыв сроков начала и сдачи работ. Снижение качества выполнения работ. | Средняя | Высокая | Высокая |
|  | 1.2. Уход ключевых фигур проекта | Более выгодное предложение ключевой фигуре проекта от другой компании. | Средняя | Очень высокая | Очень высокая |
|  | 1.3. Отсутствие отчетности о выполненных работах | Срыв сроков сдачи проекта. Выявление случаев нарушения качества. | Средняя | Высокая | Средняя |
| 2. Ошибки в планировании и организации работ | 2.1. Выявление дополнительных работ | Срыв сроков работ. Появление дополнительных работ. Превышение бюджета. | Низкая | Средняя | Средняя |
|  | 2.2. Неточное определение рамок проекта | Появление дополнительных работ без инициативы заказчика. Превышение бюджета. | Низкая | Высокая | Высокая |
|  | 2.3. Ошибки проектирования архитектуры системы | Необходимость переработки ключевых модулей. Срыв сроков. | Средняя | Высокая | Высокая |
| 3. Отношения с заказчиком | 3.1. Изменение требований в ходе выполнения проекта | Появление дополнительных работ. Новые запросы заказчика. | Высокая | Высокая | Очень высокая |
| 4. Внешние факторы | 4.1. Изменения нормативных требований в области экологической безопасности | Необходимость доработки системы под новые требования. | Средняя | Высокая | Высокая |
|  | 4.2. Сбои и отказ оборудования фильтрации и средств измерений | Невозможность интеграции или тестирования системы. | Средняя | Высокая | Высокая |
| 5. Финансовые риски | 5.1. Недостаточность финансовых ресурсов для реализации проекта в полном объеме | Приостановка работ. Сокращение функционала. | Низкая | Очень высокая | Высокая |
| 1. Команда и ресурсы проекта | 1.1. Недостаток трудовых ресурсов | Срыв сроков начала и сдачи работ. Снижение качества выполнения работ. | Средняя | Высокая | Высокая |
|  | 1.2. Уход ключевых фигур проекта | Более выгодное предложение ключевой фигуре проекта от другой компании. | Средняя | Очень высокая | Очень высокая |
|  | 1.3. Отсутствие отчетности о выполненных работах | Срыв сроков сдачи проекта. Выявление случаев нарушения качества. Появление дополнительных работ. | Средняя | Высокая | Средняя |
| 2. Ошибки в планировании и организации работ | 2.1. Выявление дополнительных работ | Срыв сроков работ. Появление дополнительных работ. Превышение бюджета, за счет переработки. | Низкая | Средняя | Средняя |
|  | 2.2. Неточное определение рамок проекта | Появление дополнительных работ без инициативы заказчика. Превышение бюджета. Срыв сроков работ. | Низкая | Высокая | Высокая |
| 3. Отношения с заказчиком | 3.1. Изменение требований в ходе выполнения проекта | Появление дополнительных работ. Новые запросы заказчика. | Высокая | Высокая | Очень высокая |

- Меры реагирования на риски проекта

Входы и выходы написания мер реагирования на риски

Входы:

- Таблица с распределением оценок источников рисков.

Методы и инструменты:

- Экспертная оценка.

- Детальное исследование рисков.

Выходы:

- Таблица с распределением мер реагирования на риски.

Меры реагирования на риски проекта представлены в таблице 4.

Таблица 4. Меры реагирования на риски

| Группа источников риска | События риска | Оценка риска | Меры реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Команда и ресурсы проекта | 1.1. Недостаток квалифицированных специалистов | Высокая | Предварительное обследование проекта, с целью выявления количества необходимых ресурсов. Заблаговременный поиск и привлечение специалистов. |
|  | 1.2. Уход ключевых фигур проекта | Очень высокая | Предварительно обговорить и, если возможно, задокументировать условия удержания ключевых специалистов. Разработка плана передачи знаний. |
|  | 1.3. Отсутствие отчетности о выполненных работах | Средняя | Контроль над ведением отчетности. Внедрение регулярных статус-встреч и инструментов отслеживания задач. |
| 2. Ошибки в планировании и организации работ | 2.1. Выявление дополнительных работ | Средняя | 1. Предварительное обследование проекта. 2. Включение в план проекта достаточного резерва времени. |
|  | 2.2. Неточное определение рамок проекта | Высокая | Предварительная проверка рамок проекта перед началом выполнения. Фиксация требований в ТЗ. |
|  | 2.3. Ошибки проектирования архитектуры системы | Высокая | Проведение архитектурного ревью с привлечением экспертов. Прототипирование ключевых модулей. |
| 3. Отношения с заказчиком | 3.1. Изменение требований в ходе выполнения проекта | Очень высокая | Задокументированная договоренность с заказчиком об отказе выполнения дополнительных требований без пересмотра сроков и бюджета проекта. |
| 4. Внешние факторы | 4.1. Изменения нормативных требований | Высокая | Мониторинг изменений законодательства. Заложение модульной архитектуры для быстрой адаптации. |
|  | 4.2. Сбои оборудования | Высокая | Согласование графика доступа к оборудованию. Разработка симулятора для тестирования без физического оборудования. |
| 5. Финансовые риски | 5.1. Недостаточность финансовых ресурсов | Высокая | Поэтапное финансирование. Приоритизация функционала. Резервный бюджет. |

- План управления стоимостью

Базовый план по стоимости

Входы и выходы написания Базового плана по стоимости

Входы:

  - Трудозатраты.

  - Ставка каждого из специалистов (руб./день).

Методы и инструменты:

- Калькуляция затрат.

Выходы:

  - Рассчитанный базовый план по стоимости проекта.

Базовый план по стоимости представлен в таблице 5.

Таблица 5. Базовый план по стоимости

| Оценка совокупной стоимости проекта | 960.000 руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прямые расходы |  |  |  |  |  |
| Категория специалиста | Трудозатраты (дни) |  | Ставка (руб./день) |  | Итого |
| Руководитель проекта | 40 |  |  |  |  |
| Менеджер проекта | 24 |  |  |  |  |
| Системный архитектор | 24 |  |  |  |  |
| Программист | 30 |  |  |  |  |
| Инженер по автоматизации | 30 |  |  |  |  |
| Тестировщик | 24 |  |  |  |  |
| Аналитик | 20 |  |  |  |  |

- План управления качеством

Входы и выходы написания Программы управления качеством:

Входы:

- Иерархическая структура работ.

- Стандарты качества

- Официальная документация.

- Предварительный план проекта.

- Требования заказчика.

- Требования к системе.

- Стандарты разработки ПО.

- Организационные политики исполнителя по тестированию ПО

- План тестирования.

- Детальный план внедрения.

Методы и инструменты:

- Экспертная оценка.

Выходы:

- Программа обеспечения качества в табличном виде.

Для обеспечения соответствия фактического качества проекта запланированному качеству используется программа обеспечения качества (Таблица 6).

Таблица 6. Программа обеспечения качества

| Номер ИСР | Элемент ИСР | Стандарт качества | Задача обеспечения качества | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Выбор языков программирования и средств разработки | Соответствие требованиям Заказчика | Уточнения, ревью архитектуры | Системный архитектор |
| 2.3.1 | Построение концептуальной структуры проекта | Соответствие предварительному плану проекта | Проверка и коррекция | Системный архитектор |
| 2.3.2 | Построение диаграмм UML | Документация по UML, соответствие требованиям | Обязательное использование документации | Проектировщик / Системный архитектор |
| 4.1 | Разработка модуля мониторинга | Соответствие стандартам разработки ПО, требованиям к системе | Проверка и коррекция, код-ревью | Программист, Главный разработчик |
| 4.2 | Разработка модуля управления оборудованием | Соответствие требованиям промышленной безопасности и надёжности | Тестирование, ревью, валидация | Программист, Инженер по автоматизации |
| 5.2 | Интеграция и тестирование | Соответствие плану тестирования, организационным политикам | Дополнительные тестирования, отчётность | Тестировщик, Руководитель проекта |
| 6 | Внедрение системы | Соответствие детальному плану внедрения | Пересмотр и коррекция, обучение персонала | Руководитель проекта, Инженер по автоматизации |

- План управления человеческими ресурсами

Входы:

- Документы проекта.

Методы и инструменты:

- Организационные диаграммы и должностные инструкции.

Выходы:

- План управления человеческими ресурсами.

Иерархическая организационная диаграмма представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Иерархическая организационная диаграмма

Матричная диаграмма ответственности RACI представлена в таблице 7.

Таблица 7. Матричная диаграмма ответственности RACI

| Матрица RACI | Руководитель проекта | Программист | Системный архитектор | Инженер по автоматизации | Тестировщик | Менеджер | Аналитик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исследование предметной области | К | И | О | И | И | И | О |
| Выбор средств разработки и проектирование | К, У | И | О | И | И | И | И |
| Создание технической документации | У | И | О | И | И | И | И |
| Разработка системы | У, К, И | О | К | И | И | И | И |

- где У – утверждает, К – консультирует, И – информируется, О – отвечает

- План управления коммуникациями проекта

Входы:

- Документы проекта.

Методы и инструменты:

- Экспертная оценка.

- Анализ требований к коммуникациям.

- Коммуникационные технологии.

- Коммуникационные модели.

- Методы коммуникаций.

- Навыки межличностных отношений и работы с командой.

- Отображение данных.

Выходы:

- Матрица коммуникаций

- Данные об используемых методах коммуникации.

Матрица коммуникаций представлена в таблице 8.

Таблица 8. Матрица коммуникаций

| № | Название документа/мероприятия | Описание | Способ представления | Отвественный за представления | Получатели | Срок/периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Еженедельная отчетность по проекту | Предоставление еженедельной отчетности по проекту | Электронная доска Miro | Руководитель проекта | Проектная команда | 1 раз в неделю. Пн, до 13:00 |
| 2 | Статус-встречи проектной группы | Обсуждение хода работ, рисков, вопросов | Видеоконференция Zoom | Руководитель проекта | Проектная команда | Еженедельно |
| 3 | Отчёт по этапам проекта | Предоставление отчёта по завершении этапа | Электронная почта, документ | Руководитель проекта | Заказчик, Спонсор | По завершении этапа |

Данные об используемых методах коммуникации представлены в таблице 9.

Таблица 9. Используемые методы коммуникации

| Метод | Технология | Краткое описание | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| Электронная доска | Miro | Веб-сайт для планирования и отслеживания задач | Руководитель проекта |
| Видеоконференции | Zoom | Проведение онлайн-встреч проектной группы | Руководитель проекта |
| Электронная почта | Корпоративная почта | Официальная переписка, отправка документов | Все участники |

- План управления закупками проекта

Базовый план по закупкам проекта

Входы и выходы написания Базового плана по стоимости

Входы:

  - Документы проекта

Методы и инструменты:

- Экспертная оценка

Выходы:

  - Базовый план по закупкам.

Базовый план по закупкам представлен в таблице 10.

Таблица 10. Базовый план по закупкам

| № | Закупка | Дата | Организация | Контактное лицо | Контактные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лицензии на ПО для разработки (Visual Studio, JetBrains) | 15.01.2026 | ООО "СофтТрейд" | Иванов А.П. | +7 (342) 123-45-67 |
| 2 | Промышленные контроллеры для интеграции | 01.04.2026 | ЗАО "ПромАвтоматика" | Петров В.С. | +7 (342) 234-56-78 |
| 3 | Услуги сторонних экспертов по экологии | 01.03.2026 | НКО "ЭкоЭксперт" | Сидорова Е.М. | +7 (342) 345-67-89 |

- План управления заинтересованными сторонами проекта

Базовый план по заинтересованным сторонам проекта

Входы и выходы написания Базового плана по заинтересованным сторонам

Входы:

  - Документы проекта

Методы и инструменты:

- Анализ заинтересованных сторон

- Экспертная оценка

Выходы:

  - Оценочная информация

  - Базовый план по заинтересованным сторонам

Базовый план по заинтересованным сторонам представлен в таблице 11.

Таблица 11. Базовый план по заинтересованным сторонам

| Тип заинтересованной стороны | Название компании | Адрес компании | ФИО | Должность | Телефон | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | ПНИПУ | Ул. Мира 7, Пермь | Злыгостев Денис Николаевич | Студент | +7-922-36-30-602 | zligostevdenis@mail.ru |