ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Разработка мобильной игры в жанре 3D “Аркада” от 3-го лица.

Полудницын К. В. РИС-17-1б

Содержание

Цели и задачи проекта	3

Требования к проектному решению	3

Границы проекта	3

Ключевые факторы успеха	4

План управления содержанием проекта	4

План управления расписанием	6

План управления рисками проекта	9

Меры реагирования на риски проекта	11

План управления стоимостью	12

План управления качеством	13

План управления человеческими ресурсами	17

План управления коммуникациями проекта	19

План управления закупками проекта	21

План управления заинтересованными сторонами проекта	22

- Цели и задачи проекта

Целью проекта является разработка мобильной игры в жанре 3D “Аркада” от 3-го лица для извлечения коммерческой выгоды с программного продукта путём вывода на мобильный рынок.

Задачами проекта являются:

- Разработка графического интерфейса и внутриигровых механик для взаимодействия в мобильной игре

- Внедрение в мобильную игру различных способов монетизации

- Требования к проектному решению

Программный продукт должен удовлетворять следующим требованиям:

- Использование межплатформенной среды разработки компьютерных и мобильных игр Unity, языка программирования C#, использование дополнительных библиотек;

- Внутриигровой магазин, благодаря которому игрок может кастомизировать своего персонажа;

- Монетизация мобильной игры засчёт внутриигровому наполнению и рекламе;

- Возможность начинать игру заново, для преодоления предыдущего рекорда, который поставил игрок;

- Возможность оптимизировать настройки игры под предпочтения игрока путём добавления внутриигрового меню

- Границы проекта

Границы проекта представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Границы проекта

| № п/п | Границы проекта | Единицы, охватываемые проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Управление финансами | Управленческий и бухгалтерский учёт |
| 2 | Управление человеческими ресурсами | - Подбор персонала - Развитие персонала |
| 3 | Используемые технологии | - Межплатформенная среда разработки Unity - Язык программирования C# |
| 4 | Территориальная распределенность проекта | Проектные работы выполняются в г. Пермь |
| 5 | Срок выполнения проекта | 2 месяца |

- Ключевые факторы успеха

- Качественное исследование рынка мобильных игр и выделение наиболее востребованных среди пользователей

- Качественная организация составления технического задания проекта

- Наличие квалифицированных разработчиков

- Вовлечённость разработчиков в процесс

- Детальный план внедрения

- Сопровождение программного проекта в целях его дальнейшего улучшения

- План управления содержанием проекта

Входы и выходы написания ИСР:

Входы:

- Документация по языку программирования C#

- Стандарты разработки ПО

- Функциональные требования

- Документация по среде Unity

- Документация по внутриигровой монетизации

- Экспертная оценка

- ТЗ на разработку мобильной игры

Выходы:

- Структура работ для реализации программного модуля.

Иерархическая структура работ:

- Исследование предметной области.

  - Исследование методов создания мобильных игр

- Выбор средств разработки и проектирование программной части мобильной игры.

  - Анализ мобильной игры

    - Анализ наиболее востребованных зарубежных аналогов игр в данном жанре

    - Анализ наиболее востребованных отечественных аналогов игр в данном жанре

  - Изучение документации и выбор архитектуры и средств программной реализации

    - Анализ и выбор языков программирования и среды Unity для последующего написания кода

  - Проектирование мобильной игры

    - Построение концептуальной структуры проекта.

    - Построение диаграмм UML.

      - Построение диаграммы прецедентов.

      - Построение диаграмм активности.

      - Построение диаграмм последовательности.

- Создание технической документации

- Разработка мобильной игры с применением выбранных средств для её разработки

  - Разработка дизайна мобильной игры

  - Разработка внутриигровых механик

  - Разработка внутриигрового магазина и добавление монетизации внутри игры

- Проектирование способов монетизации мобильной игры и их добавление в игру

  - Анализ существующих способов

  - Подбор подходящих способов монетизации по отношении к игре и их добавление

- Тестирование.

  - Тестирование функционала мобильной игры

  - Тестирование дизайна мобильной игры и работы методов монетизации

- Внедрение мобильной игры

- План управления расписанием

- Входы и выходы написания Базового плана расписания

Входы:

- Иерархическая структура работ.

- Сроки выполнения проекта (2 месяца).

- Дата начала проекта.

Методы и инструменты:

- Примерные оценки выполнения каждой из работ.

Выходы:

- Базовый план расписания в виде таблицы.

Базовый план расписания

Базовый план управления расписанием представлен в Таблице 2.

Таблица 2. Базовый план управления расписанием

| Номер ИСР | Описание задачи | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исследование предметной области | 01.04.2021 | 09.04.2021 |
| 1.1. | Исследование методов создания мобильных игр | 01.04.2021 | 09.04.2021 |
| 2. | Выбор средств разработки и проектирование программной части мобильной игры | 10.04.2021 | 14.04.2021 |
| 2.1. | Анализ мобильной игры | 10.04.2021 | 12.04.2021 |
| 2.1.1. | Анализ наиболее востребованных зарубежных аналогов игр в данном жанре | 11.04.2021 | 11.04.2021 |
| 2.1.2. | Анализ наиболее востребованных отечественных аналогов игр в данном жанре | 11.04.2021 | 11.04.2021 |
| 2.2. | Изучение документации и выбор архитектуры и средств программной реализации | 12.04.2021 | 12.04.2021 |
| 2.2.1. | Анализ и выбор языков программирования и среды Unity для последующего написания кода | 12.04.2021 | 12.04.2021 |
| 2.3. | Проектирование мобильной игры | 13.04.2021 | 14.04.2021 |
| 2.3.1. | Построение концептуальной структуры проекта. | 13.04.2021 | 13.04.2021 |
| 2.3.2. | Построение диаграмм UML | 14.04.2021 | 14.04.2021 |
| 2.3.2.1 | Построение диаграммы прецедентов | 14.04.2021 | 14.04.2021 |
| 2.3.2.2 | Построение диаграмм активности | 14.04.2021 | 14.04.2021 |
| 2.3.2.3 | Построение диаграмм последовательности | 14.04.2021 | 14.04.2021 |
| 3. | Создание технической документации | 15.04.2021 | 15.04.2021 |
| 4. | Разработка мобильной игры с применением выбранных средств для её разработки | 16.04.2021 | 19.05.2021 |
| 4.1. | Разработка дизайна мобильной игры | 16.04.2021 | 19.04.2021 |
| 4.2. | Разработка внутриигровых механик | 20.04.2021 | 14.05.2021 |
| 4.3. | Разработка внутриигрового магазина и добавление монетизации внутри игры | 15.05.2021 | 19.05.2021 |
| 5. | Проектирование способов монетизации мобильной игры и их добавление в игру | 20.05.2021 | 23.05.2021 |
| 5.1. | Анализ существующих способов | 20.05.2021 | 20.05.2021 |
| 5.2. | Подбор подходящих способов монетизации по отношении к игре и их добавление | 21.05.2021 | 23.05.2021 |
| 6. | Тестирование | 24.05.2021 | 29.05.2021 |
| 6.1. | Тестирование функционала мобильной игры | 24.05.2021 | 27.05.2021 |
| 6.2. | Тестирование дизайна мобильной игры и работы методов монетизации | 28.05.2021 | 29.05.2021 |
| 7. | Внедрение мобильной игры | 30.05.2021 | 01.06.2021 |

- План управления рисками проекта

  - Входы и выходы написания Оценки источников риска

Входы:

- Группы источников риска.

- События риска.

- Признаки наступления риска.

Методы и инструменты:

- Экспертная оценка рисков.

Выходы:

- Таблица с распределением оценок источников рисков.

Оценки источников риска представлены в таблице 3.

Таблица 3. Оценки источников риска.

| Группа источников риска | События риска | Признак наступления риска | Оценка вероятности | Оценка влияния на проект | Оценка риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Команда и ресурсы проекта | 1.1. Недостаток трудовых ресурсов | Срыв сроков начала и сдачи работ. Снижение качества выполнения работ. | Средняя | Высокая | Высокая |
|  | 1.2. Уход ключевых фигур проекта | Более выгодное предложение ключевой фигуре проекта от другой компании. | Средняя | Очень высокая | Очень высокая |
|  | 1.3. Отсутствие отчетности о выполненных работах | Срыв сроков сдачи проекта. Выявление случаев нарушения качества. Появление дополнительных работ. | Средняя | Высокая | Средняя |
| 2. Ошибки в планировании и организации работ | 2.1. Выявление дополнительных работ | Срыв сроков работ. Появление дополнительных работ. Превышение бюджета, за счет переработки. | Низкая | Средняя | Средняя |
|  | 2.2. Неточное определение рамок проекта | Появление дополнительных работ без инициативы заказчика. Превышение бюджета. Срыв сроков работ. | Низкая | Высокая | Высокая |
| 3. Отношения с заказчиком | 3.1. Изменение требований в ходе выполнения проекта | Появление дополнительных работ. Новые запросы заказчика. | Высокая | Высокая | Очень высокая |

- Меры реагирования на риски проекта

Входы и выходы написания мер реагирования на риски

Входы:

- Таблица с распределением оценок источников рисков.

Методы и инструменты:

- Экспертная оценка.

- Детальное исследование рисков.

Выходы:

- Таблица с распределением мер реагирования на риски.

Меры реагирования на риски проекта представлены в таблице 4.

Таблица 4. Меры реагирования на риски

| Группа источников риска | События риска | Оценка риска | Меры реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Команда и ресурсы проекта | 1.1. Недостаток трудовых ресурсов | Высокая | Предварительное обследование проекта, с целью выявления количества необходимых ресурсов |
|  | 1.2. Уход ключевых фигур проекта | Очень высокая | Предварительно обговорить и, если возможно задокументировать, момент ухода в другую компанию по случаю более выгодного предложения, чтобы не сорвать реализацию проекта. |
|  | 1.3. Отсутствие отчетности о выполненных работах | Средняя | Контроль над ведением отчетности. |
| 2. Ошибки в планировании и организации работ | 2.1. Выявление дополнительных работ | Средняя | 1. Предварительное обследование проекта. 2. Включение в план проекта достаточного резерва времени. |
|  | 2.2. Неточное определение рамок проекта | Высокая | Предварительная проверка рамок проекта, перед началом выполнения проекта. |
| 3. Отношения с заказчиком | 3.1. Изменение требований в ходе выполнения проекта | Очень высокая | Задокументированная договоренность с заказчиком об отказе выполнения дополнительных требований заказчика без пересмотра сроков и бюджета проекта. |

- План управления стоимостью

Базовый план по стоимости

Входы и выходы написания Базового плана по стоимости

Входы:

  - Трудозатраты.

  - Ставка каждого из специалистов (руб./день).

Методы и инструменты:

- Калькуляция затрат.

Выходы:

  - Рассчитанный базовый план по стоимости проекта.

Базовый план по стоимости представлен в таблице 5.

Таблица 5. Базовый план по стоимости

| Оценка совокупной стоимости проекта | 30.000 руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прямые расходы |  |  |  |
| Категория специалиста | Трудозатраты (дни) | Ставка (руб./день) | Итого |
| Менеджер проекта | 60 | 500 руб. | 30.000 руб. |
| Главный разработчик |  |  |  |
| Программист |  |  |  |
| Проектировщик |  |  |  |
| Тестировщик |  |  |  |
| Администратор |  |  |  |

- План управления качеством

Входы и выходы написания Программы управления качеством:

Входы:

- Иерархическая структура работ.

- Стандарты качества

- Официальная документация.

- Предварительный план проекта.

- Требования заказчика.

- Требования к системе.

- Стандарты разработки ПО.

- Организационные политики исполнителя по тестированию ПО

- План тестирования.

- Детальный план внедрения.

Методы и инструменты:

- Экспертная оценка.

Выходы:

- Программа обеспечения качества в табличном виде.

Для обеспечения соответствия фактического качества проекта запланированному качеству используется программа обеспечения качества (Таблица 6).

Таблица 6. Программа обеспечения качества

| Номер ИСР | Элемент ИСР | Стандарт качества | Задача обеспечения качества | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. | Анализ и выбор языков программирования и среды Unity для последующего написания кода | Соответствие требованиям Заказчика | Уточнения | Главный разработчик |
|  |  | Соответствие предварительному плану проекта | Проверка и коррекция | Главный разработчик |
| 2.3.1. | Построение концептуальной структуры проекта | Контроль со стороны главного разработчика | Уточнения | Главный разработчик |
|  |  | Соответствие предварительному плану проекта | Проверка и коррекция | Проектировщик |
|  |  | Соответствие требованиям Заказчика | Уточнения | Проектировщик |
| 2.3.2.1. | Построение диаграммы прецедентов | Контроль со стороны главного разработчика | Уточнения | Главный разработчик |
|  |  | Соответствие предварительному плану проекта | Проверка и коррекция | Проектировщик |
|  |  | Документация по UML | Обязательное использование документации | Проектировщик |
| 2.3.2.2. | Построение диаграмм активности | Контроль со стороны главного разработчика | Уточнения | Главный разработчик |
|  |  | Соответствие предварительному плану проекта | Проверка и коррекция | Проектировщик |
|  |  | Документация по UML | Обязательное использование документации | Проектировщик |
| 2.3.2.3. | Построение диаграмм последовательности | Контроль со стороны главного разработчика | Уточнения | Главный разработчик |
|  |  | Соответствие предварительному плану проекта | Проверка и коррекция | Проектировщик |
|  |  | Документация по UML | Обязательное использование документации | Проектировщик |
| 3. | Создание технической документации | Соответствие стандартам разработки ПО. | Проверка и коррекция | Главный разработчик |
|  |  | Соответствие требованиям Заказчика | Уточнения | Главный разработчик |
|  |  | Соответствие требованиям к системе | Проверка и коррекция | Главный разработчик |
| 4.1. | Разработка дизайна мобильной игры | Соответствие стандартам разработки ПО | Проверка и коррекция | Программист |
|  |  | Соответствие требованиям Заказчика | Уточнения | Программист |
|  |  | Соответствие требованиям к системе | Проверка и коррекция | Программист |
|  |  | Контроль со стороны главного разработчика | Уточнения | Главный разработчик |
| 4.2. | Разработка внутриигровых механик | Соответствие стандартам разработки ПО | Проверка и коррекция | Программист |
|  |  | Соответствие требованиям Заказчика | Уточнения | Программист |
|  |  | Соответствие требованиям к системе | Проверка и коррекция | Программист |
|  |  | Контроль со стороны главного разработчика | Уточнения | Главный разработчик |
|  |  | Соответствие построенным диаграммам UML | Проверка и коррекция | Программист |
| 4.3. | Разработка внутриигрового магазина и добавление монетизации внутри игры | Соответствие стандартам разработки ПО | Проверка и коррекция | Программист |
|  |  | Соответствие требованиям Заказчика | Уточнения | Программист |
|  |  | Соответствие требованиям к системе | Проверка и коррекция | Программист |
|  |  | Контроль со стороны главного разработчика | Уточнения | Главный разработчик |
|  |  | Соответствие построенным диаграммам UML | Проверка и коррекция | Программист |
| 5.2. | Подбор подходящих способов монетизации по отношении к игре и их добавление | Соответствие требованиям к системе | Пересмотр | Программист |
|  |  | Соответствие требованиям Заказчика | Уточнения | Программист |
|  |  | Соответствие стандартам разработки ПО | Проверка и коррекция | Программист |
|  |  | Соответствие построенным диаграммам UML | Проверка и коррекция | Программист |
|  |  | Соответствие предварительному плану проекта | Проверка и коррекция | Программист |
|  |  | Контроль со стороны главного разработчика | Пересмотр и коррекция | Главный разработчик |
| 6.1. | Тестирование функционала мобильной игры | Соответствие плану тестирования | Дополнительные тестирования | Тестировщик |
|  |  | Контроль со стороны главного разработчика | Проверка и коррекция | Главный разработчик |
|  |  | Соответствие требованиям к системе | Проверка и коррекция | Тестировщик |
|  |  | Организационные политики исполнителя по тестированию ПО | Пересмотр и коррекция | Тестировщик |
| 6.2. | Тестирование дизайна мобильной игры и работы методов монетизации | Соответствие плану тестирования | Дополнительные тестирования | Тестировщик |
|  |  | Контроль со стороны главного разработчика | Проверка и коррекция | Главный разработчик |
|  |  | Соответствие требованиям к системе | Проверка и коррекция | Тестировщик |
|  |  | Организационные политики исполнителя по тестированию ПО | Пересмотр и коррекция | Тестировщик |
| 7 | Внедрение мобильной игры | Организационные политики исполнителя по внедрению ПО | Соблюдение политики | Программист |
|  |  | Соответствие детальному плану внедрения | Пересмотр и коррекция | Программист |
|  |  | Контроль со стороны руководителя проекта | Уточнения | Главный разработчик |

- План управления человеческими ресурсами

Входы:

- Документы проекта.

Методы и инструменты:

- Организационные диаграммы и должностные инструкции.

Выходы:

- План управления человеческими ресурсами.

Иерархическая организационная диаграмма представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Иерархическая организационная диаграмма

Матричная диаграмма ответственности RACI представлена в таблице 7.

Таблица 7. Матричная диаграмма ответственности RACI

| Матрица RACI | Главный разработчик | Программист | Проектировщик | Тестировщик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исследование предметной области | К | О | И | И |
| Выбор средств разработки и проектирование программной части мобильной игры | К, У | И | О | И |
| Создание технической документации | У | И | И | И |
| Разработка мобильной игры с применением выбранных средств для её разработки | У, К, И | О | И | И |
| Проектирование способов монетизации мобильной игры и их добавление в игру | У, К, И | О | О | И |
| Тестирование | И | И | И | О |
| Внедрение мобильной игры | О | О | И | И |

- где У – утверждает, К – консультирует, И – информируется, О – отвечает

- План управления коммуникациями проекта

Входы:

- Документы проекта.

Методы и инструменты:

- Экспертная оценка.

- Анализ требований к коммуникациям.

- Коммуникационные технологии.

- Коммуникационные модели.

- Методы коммуникаций.

- Навыки межличностных отношений и работы с командой.

- Отображение данных.

Выходы:

- Матрица коммуникаций

- Данные об используемых методах коммуникации.

Матрица коммуникаций представлена в таблице 8.

Таблица 8. Матрица коммуникаций

| № | Название документа/мероприятия | Описание | Способ представления | Отвественный за представления | Получатели | Срок/периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Еженедельная отчетность по проекту | Предоставление еженедельной отчетности по проекту | Электронная доска miro | Главный разработчик | Проектная команда | 1 раз в неделю. Плановый срок – каждый понедельник, до 13:00 |

Данные об используемых методах коммуникации представлены в таблице 9.

Таблица 9. Используемые методы коммуникации

| Метод | Технология | Краткое описание | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| Электронная доска | Miro | Веб-сайт, созданный для записи своих шагов по разработке и поддерживанию программного продукта, наподобие обычной доски | Полудницын К. В. |

- План управления закупками проекта

Базовый план по закупкам проекта

Входы и выходы написания Базового плана по стоимости

Входы:

  - Документы проекта

Методы и инструменты:

- Экспертная оценка

Выходы:

  - Базовый план по закупкам.

Базовый план по закупкам представлен в таблице 10.

Таблица 10. Базовый план по закупкам

| № | Закупка | Дата | Организация | Контактное лицо | Контактные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unity Assets (графические шаблоны для игры) | 18.04.2021 | - | - | - |

- План управления заинтересованными сторонами проекта

Базовый план по заинтересованным сторонам проекта

Входы и выходы написания Базового плана по заинтересованным сторонам

Входы:

  - Документы проекта

Методы и инструменты:

- Анализ заинтересованных сторон

- Экспертная оценка

Выходы:

  - Оценочная информация

  - Базовый план по заинтересованным сторонам

Базовый план по заинтересованным сторонам представлен в таблице 11.

Таблица 11. Базовый план по заинтересованным сторонам

| Тип заинтересованной сторон | Название компании | Адрес компании | ФИО | Должность | Телефон | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | ПНИПУ | Ул. Поздеева 7, Пермь | Полудницын Константин Владимирович | Студент | +7-964-189-91-76 | poludnicyn.99@mail.ru |