Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет

Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

Направление 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника»

План управления проектом

«Разработка автоматизированной системы библиотечного учета НИР»

Выполнил: студент группы АСУ-22-1б

Игошев Матвей Иванович

Проверила: доцент кафедры ИТАС

Прозорова Любовь Юрьевна

Пермь, 2025

Содержание

Цели и задачи проекта	3

Требования к проектному решению	3

Границы проекта	3

Ключевые факторы успеха	4

План управления содержанием проекта	4

План управления расписанием	6

План управления рисками проекта	9

Меры реагирования на риски проекта	11

План управления стоимостью	12

План управления качеством	13

План управления человеческими ресурсами	17

План управления коммуникациями проекта	19

План управления закупками проекта	21

План управления заинтересованными сторонами проекта	22

- Цели и задачи проекта

Целью проекта является разработка и внедрение автоматизированной системы библиотечного учета научно-исследовательских работ (НИР), обеспечивающей повышение эффективности управления, хранения, поиска и анализа научных материалов.

Задачами проекта являются:

- Разработка программной части автоматизированной системы учета НИР;

- Интеграция системы с существующими библиотечными программными средствами;

- Создание обучающего модуля для пользователей с целью упрощения освоения системы;

- Обеспечение надежного хранения данных и защиты информации;

- Реализация функционала по генерации отчетов, сортировке, поиску и классификации научных работ по темам, ключевым словам и содержанию.

- Требования к проектному решению

- Программное решение должно соответствовать следующим требованиям:

- Наличие удобного и интуитивно понятного веб-интерфейса для доступа к системе;

- Поддержка расширенного поиска и фильтрации документов по различным параметрам (тематика, ключевые слова, авторы и др.);

- Реализация функциональности генерации отчетов и статистических сводок по учету НИР;

- Интеграция с национальными и международными базами данных для расширения возможностей поиска и анализа информации;

- Использование свободнораспространяемого программного обеспечения с целью снижения затрат на внедрение и сопровождение системы.

- Границы проекта

Границы проекта представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Границы проекта

| № п/п | Границы проекта | Единицы, охватываемые проектом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Библиотечный учет НИР | - Учет научно-исследовательских работ(НИР) - Поиск, выдача, редактирование и анализ записей |
| 2 | Функциональные режимы системы | - Учет - Поиск - Выдача - Анализ данных |
| 3 | Управление доступом пользователей | - Разраничение прав пользователей - Авторизация и аутентификация |
| 4 | Используемые технологии | - Язык программирования Python - СУБД PostgreSQL - Веб-интерфейс (HTML/CSS/JS) - Свободнораспространяемое ПО |
| 5 | Территориальная распределенность проекта | Проектные работы выполняются в г. Пермь |
| 6 | Срок выполнения проекта | 9 месяцев |

- План управления содержанием проекта

Входы и выходы написания ИСР:

Входы:

- Документация по методологии управления проектами (PMBOK, Agile, Scrum)

- Стандарты управления проектами

- Функциональные требования проекта

- Документация по используемым инструментам для управления проектами (MS Project)

- Техническое задание (ТЗ)

Инструменты и методы:

- Экспертная оценка

- Методология планирования проекта

Выходы:

- Структура работ для реализации проекта

Иерархическая структура работ:

| 1. | Разработка ПО для АСУ Библиотечного учета |
| --- | --- |
| 1.1 | Анализ предметной области |
| 1.2 | Определение функциональных требований |
| 1.3 | Выбор технологий и средств разработки |
| 1.4 | Формирование текста ТЗ |
| 1.5 | Проектирование архитектуры ПО |
| 1.6 | Разработка |
| 1.6.1 | Разработка БД |
| 1.6.2 | Разработка графического интерфейса |
| 1.6.3 | Разработка основного ПО системы |
| 1.6.4 | Разработка моделей глубокого обучения для продвинутого поиска |
| 1.7 | Тестирование системы |
| 1.8 | Отладка и корректировка системы |

- План управления расписанием

Входы написания Базового плана расписания:

- Иерархическая структура работ проекта

- Сроки выполнения проекта

- Дата начала проекта

Методы и инструменты:

- Примерные оценки времени на выполнение каждой работы

- Методика расчёта сроков

- Оценка доступных ресурсов

- Сетевое планирование средствами «MS Project 2013»

- Календарное планирование

Выходы Базового плана расписания:

- Базовый план расписания в виде таблицы

- График выполнения проекта

Базовый план управления расписанием представлен в таблице 2.

Таблица 2 - Базовый план управления расписанием

| Номер ИСР | Описание задачи | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка ПО для АСУ Библиотечного учета | 01.03.25 | 01.09.26 |
| 1.1 | Анализ предметной области | 01.03.25 | 01.03.25 |
| 1.2 | Определение функциональных требований | 03.03.25 | 25.08.25 |
| 1.3 | Выбор технологий и средств разработки | 02.09.25 | 08.09.25 |
| 1.4 | Формирование текста ТЗ | 09.09.25 | 29.09.25 |
| 1.5 | Проектирование архитектуры ПО | 30.09.25 | 02.02.26 |
| 1.6 | Разработка | 03.02.26 | 30.06.26 |
| 1.6.1 | Разработка БД | 03.02.26 | 23.03.26 |
| 1.6.2 | Разработка графического интерфейса | 24.03.26 | 07.04.26 |
| 1.6.3 | Разработка основного ПО системы | 08.04.26 | 19.05.26 |
| 1.6.4 | Разработка моделей глубокого обучения для продвинутого поиска | 20.05.26 | 30.06.26 |
| 1.7 | Тестирование системы | 12.08.26 | 01.09.26 |
| 1.8 | Отладка и корректировка системы | 22.07.26 | 12.08.26 |

- План управления рисками проекта

- Входы написания Оценки источников риска:

- Группы источников риска

- События риска

- Признаки наступления риска

- Методы и инструменты:

- Экспертная оценка рисков

- Выходы Оценки источников риска:

- Таблица с распределением оценок источников рисков

Оценки источников риска представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Оценки источников риска.

| Группа источников риска | События риска | Признак наступления риска | Оценка вероятности | Оценка влияния на проект | Оценка риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические сложности при интеграции с существующими системами | 1.1 Проблемы с подключением к устаревшим системам | Задержки в подключении, необходимость переработки архитектуры проекта | Средняя | Высокое | Высокая |
|  | 1.2 Несовместимость технологий проекта и инфраструктуры | Ошибки при тестировании, сбои в работе компонентов после внедрения | Средняя | Высокое | Высокая |
|  | 1.3 Недостаточная документация по существующим сисетмам | Частые запросы к заказчику, увеличение сроков изучения и интеграции | Высокая | Среднее | Высокая |
|  | 1.4 Задержка в предоставлении доступа к необходимым интерфейчам/системам | Отсутствие/нестабильность API, невозможность начать работы по интеграции | Средняя | Высокое | Высокая |

- Меры реагирования на риски проекта

Входы написания мер реагирования на риски:

- Таблица с распределением оценок источников рисков

Методы и инструменты:

- Экспертная оценка

- Детальное исследование рисков

Выходы мер реагирования на риски:

- Таблица с распределением мер реагирования на риски

Меры реагирования на риски проекта представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Меры реагирования на риски

| Группа источников риска | События риска | Оценка риска | Меры реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические сложности при интеграции с существующими системами | 1.1 Проблемы с подключением к устаревшим системам | Высокая | 1.Предварительный технический аудит существующих систем (5 дней). 2. Разработка адаптеров и промежуточного ПО(10 дней). 3. Включить буфер времени в проектный график для устранения возможных сбоев (3 дня). |
|  | 1.2 Несовместимость технологий проекта и инфраструктуры | Высокая | 1.Рабочие встречи с техническими специалистами заказчика на этапе проектирования (3 дня) 2.Выбор совместимых технологий (2 дня). |
|  | 1.3 Недостаточная документация по существующим сисетмам | Высокая | 1. Запрос актуальной документации у заказчика (1 день). 2. Проведение интервью с техническими специалистами заказчика (2 дня). |
|  | 1.4 Задержка в предоставлении доступа к необходимым интерфейчам/системам | Высокая | 1.Формирование и согласование списка необходимых доступов и интерфейсов с заказчиком (2 дня) 2.Переговоры с заказчиком о действиях, связанных с необходимыми интерфейсами и системами (2 дня) |

- План управления стоимостью

Базовый план по стоимости

Входы написания Базового плана по стоимости:

- Трудозатраты.

- Ставка каждого из специалистов (руб./день).

Методы и инструменты:

- Калькулирование затрат.

- Метод «снизу вверх» (WBS)

Выходы Базового плана по стоимости:

- Рассчитанный базовый план по стоимости проекта.

Примерный базовый план по стоимости:

Базовый план по стоимости представлен в таблице 5.

Таблица 5. Базовый план по стоимости

| Название задачи | Трудозатраты (дни) | Названия ресурсов | Ставка в день | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Разработка ПО для АСУ Библиотечного учета | 393 дней |  |  | 2 830 800,00 ₽ |
| 1.1 Анализ предметной области | 126 дней | Ведущий разработчик; Менеджер проекта | 1000;2000 | 154 000,00 ₽ |
| 1.2 Определение функциональных требований | 5 дней | Ведущий разработчик; Менеджер проекта | 1000;2000 | 85 000,00 ₽ |
| 1.3 Выбор технологий и средств разработки | 5 дней | Ведущий разработчик; Менеджер проекта | 1000;2000 | 85 000,00 ₽ |
| 1.4 Формирование текста ТЗ | 15 дней | Ведущий разработчик; Менеджер проекта; Младший разработчик | 1000;2000;500 | 308 000,00 ₽ |
| 1.5 Проектирование архитектуры ПО | 90 дней | Ведущий разработчик; Менеджер проекта; Разработчик БД | 1000;2000;750 | 1 028 000,00 ₽ |
| 1.6 Разработка | 106 дней |  |  | 958 400 ₽ |
| 1.6.1 Разработка БД | 35 дней | Ведущий разработчик; Разработчик БД | 1000; 750 | 267 000,00 ₽ |
| 1.6.2 Разработка графического интерфейса | 11 дней | Младший разработчик; Старший разработчик | 500; 700 | 115 600,00 ₽ |
| 1.6.3 Разработка основного ПО системы | 30 дней | Ведущий разработчик; Старший разработчик | 1000; 700 | 250 000,00 ₽ |
| 1.6.4 Разработка моделей глубокого обучения для продвинутого поиска | 30 дней | Ведущий разработчик; Старший разработчик | 1000; 700 | 325 800,00 ₽ |
| 1.7 Тестирование системы | 15 дней | Тестировщик; Разработчик БД; Младший разработчик | 600; 750; 500 | 104 000,00 ₽ |
| 1.8 Отладка и корректировка системы | 15 дней | Тестировщик; Младший разработчик; Старший разработчик | 600; 500; 700 | 108 400,00 ₽ |

- План управления качеством

Входы и выходы написания Программы управления качеством:

Входы:

Иерархическая структура работ.

• Стандарты качества.

• Официальная документация.

• Предварительный план проекта.

• Требования заказчика.

• Требования к системе.

• Стандарты разработки ПО.

• Организационные политики исполнителя по тестированию ПО.

• План тестирования.

• Детальный план внедрения.

Методы и инструменты:

• Экспертная оценка.

Выходы Программы управления качеством:

• Программа обеспечения качества в табличном виде.

Для обеспечения соответствия фактического качества проекта запланированному качеству используется программа обеспечения качества (Таблица 6).

Таблица 6. Программа обеспечения качества

| Номер ИСР | Элемент ИСР | Стандарт качества | Задача обеспечения качества | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ предметной области | Соответствие требованиям заказчика | Уточнения | Менеджер проекта |
| 2 | Определение функциональных требований | Соответствие требованиям заказчика | Уточнения | Менеджер проекта |
| 3 | Выбор технологий и средств разработки | Соответствие требованиям заказчика | Уточнения | Ведущий разработчик |
| 4 | Формирование текста ТЗ | Соответствие требованиям заказчика | Уточнения | Менеджер проекта |
| 5 | Проектирование архитектуры ПО | Соответствие выбранным технологиям | Уточнения | Ведущий разработчик |
| 6 | Разработка БД | Соответствие выбранным технологиям | Уточнения | Разработчик БД |
| 7 | Разработка графического интерфейса | Соответствие стандартам разработки ПО | Уточнения | Старший разработчик |
| 8 | Разработка основного ПО системы | Соответствие стандартам разработки ПО | Уточнения | Ведущий разработчик |
| 9 | Разработка моделей глубокого обучения для продвинутого поиска | Соответствие стандартам разработки ПО | Уточнения | Ведущий разработчик |
| 10 | Тестирование системы | Соответствие стандартам разработки ПО | Проверка и коррекция | Младший разработчик |
| 11 | Отладка и корректировка системы | Соответствие стандартам разработки ПО | Проверка и коррекция | Старший разработчик |

- План управления человеческими ресурсами

Входы:

- Иерархическая структура работ.

Методы и инструменты:

- Организационные диаграммы и должностные инструкции.

Выходы:

- План управления человеческими ресурсами.

Иерархическая организационная диаграмма представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Иерархическая организационная диаграмма

Таблица 7. План управления человеческими ресурсами

| Роль | Задачи | Время, ч | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Менеджер проекта | Анализ предметной области; Определение функциональных требований; Выбор технологий и средств разработки; Формирование текста ТЗ; Проектирование архитектуры ПО | 180 | 360 000 |
| Ведущий разработчик | Анализ предметной области; Определение функциональных требований; Выбор технологий и средств разработки; Формирование текста технического задания; Проектирование архитектуры ПО; Разработка БД; Разработка основного ПО системы; Разработка моделей глубокого обучения для продвинутого поиска | 772 | 772 000 |
| Разработчик БД | Проектирование архитектуры ПО; Разработка БД; Разработка моделей глубокого обучения для продвинутого поиска; Тестирование системы | 636 | 477 000 |
| Старший разработчик | Проектирование архитектуры; Разработка графического интерфейса; Разработка основного ПО; Разработка моделей глубокого обучения для продвинутого поиска; Отладка и корректировка системы | 856 | 599 200 |
| Тестировщик | Тестирование системы; Отладка и корректировка системы | 156 | 93 600 |
| Младший разработчик | Формирование текста технического задания; Разработка графического интерфейса; Разработка моделей глубокого обучения для продвинутого поиска; Тестирование системы; Отладка и корректировка системы | 580 | 290 000 |

Таблица 7.1 Трудозатраты ресурсов соответственно с задачами

| Название задачи | Трудозатраты (дни) | Названия ресурсов | Трудозатраты, ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Разработка ПО для АСУ Библиотечного учета | 393 дней |  | 3 180 |
| 1.1 Анализ предметной области | 126 дней | Ведущий разработчик; Менеджер проекта | 112 |
| 1.2 Определение функциональных требований | 5 дней | Ведущий разработчик; Менеджер проекта | 60 |
| 1.3 Выбор технологий и средств разработки | 5 дней | Ведущий разработчик; Менеджер проекта | 60 |
| 1.4 Формирование текста ТЗ | 15 дней | Ведущий разработчик; Менеджер проекта; Младший разработчик | 168 |
| 1.5 Проектирование архитектуры ПО | 90 дней | Ведущий разработчик; Менеджер проекта; Разработчик БД | 1 152 |
| 1.6 Разработка | 106 дней |  | 1 280 |
| 1.6.1 Разработка БД | 35 дней | Ведущий разработчик; Разработчик БД | 312 |
| 1.6.2 Разработка графического интерфейса | 11 дней | Младший разработчик; Старший разработчик | 176 |
| 1.6.3 Разработка основного ПО системы | 30 дней | Ведущий разработчик; Старший разработчик | 312 |
| 1.6.4 Разработка моделей глубокого обучения для продвинутого поиска | 30 дней | Ведущий разработчик; Старший разработчик | 480 |
| 1.7 Тестирование системы | 15 дней | Тестировщик; Разработчик БД; Младший разработчик | 168 |
| 1.8 Отладка и корректировка системы | 15 дней | Тестировщик; Младший разработчик; Старший разработчик | 180 |

Матричная диаграмма ответственности RACI представлена в таблице 8.

Таблица 8. Матричная диаграмма ответственности RACI

| Матрица RACI | Менеджер проекта | Ведущий разработчик | Старший разработчик | Младший разработчик | Разработчик БД | Тестировщик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ предметной области | У | О | И | И | И | И |
| Определение функциональных требований | У | О | И | И | И | И |
| Выбор технологий и средств разработки | У | О | И | И | И | И |
| Формирование текста ТЗ | У | О,К | И | О | И | И |
| Проектирование архитектуры ПО | И | О | О,И | О | К | И |
| Разработка БД | И | И,К | О | О | О | И |
| Разработка графического интерфейса | И | И,К,У | О,У | О | К | И |
| Разработка основного ПО системы | И | И,К,У | О,У | И | К | И |
| Разработка моделей глубокого обучения для продвинутого поиска | И | У,И,К | О,К,У | О | К | И |
| Тестирование системы | И | И,У | И,К |  | К | О |
| Отладка и корректировка системы | И | И,У | И,К | О | К | К |

- где У – утверждает, К – консультирует, И – информируется, О – отвечает

- План управления коммуникациями проекта

Входы:

- Иерархическая структура работ.

Методы и инструменты:

- Экспертная оценка.

- Анализ требований к коммуникациям.

- Коммуникационные технологии.

- Коммуникационные модели.

- Методы коммуникаций.

- Навыки межличностных отношений и работы с командой.

- Отображение данных.

Выходы:

- Матрица коммуникаций

- Данные об используемых методах коммуникации.

Матрица коммуникаций представлена в таблице 9.

Таблица 9. Матрица коммуникаций

| № | Название документа/мероприятия | Описание | Способ представления | Отвественный за представления | Получатели | Срок/периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Еженедельная отчетность по проекту | Предоставление еженедельной отчетности по проекту | Конференция Matrix Synapse | Младший разработчик | Проектная команда | 1 раз в неделю. Плановый срок – каждый понедельник, до 15:00 |

Данные об используемых методах коммуникации представлены в таблице 10.

Таблица 10. Используемые методы коммуникации

| Метод | Технология | Краткое описание | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| Переписка и звонки | Электронная почта, telegram, Коференция Matrix synapse, телефон | Способы связи, для взаимодействия |  |

- План управления закупками проекта

Базовый план по закупкам проекта

Входы и выходы написания Базового плана по стоимости

Входы:

  - ТЗ.

Методы и инструменты:

- Экспертная оценка.

Выходы:

  - Базовый план по закупкам.

Базовый план по закупкам представлен в таблице 10.

Таблица 10. Базовый план по закупкам

| № | Задача | Закупка | Дата | Организация | Контактное лицо | Контактные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка моделей глубокого обучения для продвинутого поиска | API ключи для языковых моделей 5 шт. | 01.03.25 | - | - | - |

- План управления заинтересованными сторонами проекта

Базовый план по заинтересованным сторонам проекта

Входы и выходы написания Базового плана по заинтересованным сторонам

Входы:

  - Документация по коммуникации.

Методы и инструменты:

- Анализ заинтересованных сторон

- Экспертная оценка

Выходы:

  - Оценочная информация

  - Базовый план по заинтересованным сторонам

Базовый план по заинтересованным сторонам представлен в таблице 11.

Таблица 11. Базовый план по заинтересованным сторонам

| Тип заинтересованной сторон | Название компании | Адрес компании | ФИО | Должность | Телефон | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | Библиотека |  |  | Директор |  |  |