Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Пермский национальный исследовательский  политехнический университет»

Электротехнический факультет

Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

Направление 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника»

Дисциплина: «Управление проектами автоматизированных систем управления»

Профиль: «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

Семестр 6

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

Тема: «Управление планированием программным проектом с помощью системы Microsoft Project 2010»

Выполнил: студент группы АСУ-22-1б

Игошев М. И.        ___________

Проверил: доцент кафедры ИТАС

Прозорова Л. Ю.	 ___________

Дата ______

Пермь, 2025

Цель работы

Получение навыков управления фазами проектирования программного продукта и работы с бюджетом проекта.

Постановка задачи

Задание 1. Распределение трудозатрат и выравнивание ресурсов.

Задание 2. Работа с бюджетом проекта.

Ход работы

- Создать проект с названием «Проект библиотечного учета НИР Шаг 5 Игошев».

- В представлении Диаграмма Ганта вставить столбец Трудозатраты после столбца Длительность.

- Используя Лист ресурсов задать перечень и максимальное количество единиц трудовых ресурсов. Ввести значения длительностей и трудозатрат для соответствующих задач в таблице назначений.

- Для всех назначений выполнить анализ ресурсов с помощью представления График ресурсов.

Менеджер проекта:

Ведущий разработчик:

Разработчик БД:

Старший разработчик:

Тестировщик:

Младший разработчик:

- Перераспределим ресурсы на задачу «Проектирование архитектуры ПО».

Изначальная стоимость проекта – 2 788 800руб. Чтобы снизить стоимость проекта взял самую затратную задачу – Проектирование архитектуры. Для снижения стоимости проекта снизили нагрузку на ведущего разработчика и передали половину времени старшему разработчику.

Таким образом получилось минимизировать стоимость проекта до 2 680 800 руб. с 2 780 800 руб.

- Добавляем новый ресурс – денежные затраты. В каждую из задач добавляем денежные ресурсы.

- Бюджет проекта можно получить в представлении Использование задач.

- Просмотр бюджет в представлении График ресурсов.

Ответы на контрольные вопросы

- Как вычисляются трудозатраты?

Трудозатраты = Длительность х Единицы, где

- Трудозатраты - определяют трудоемкость задачи, измеряемую в единицах времени;

- Длительность – продолжительность работы;

- Единицы – количество единиц трудовых ресурсов.

- Какие единицы используются для трудозатрат?

Для измерения трудозатрат используют единицы времени.

- Как учитывается неполный рабочий день исполнителя?

Исполнитель назначается с частичным трудовым участием.

- В чем разница между Фиксированной длительностью и Фиксированным объемом ресурсов?

Если выбран тип Фиксированный объем ресурсов, то:

- при изменении длительности задачи пересчитываются трудозатраты,

- при изменении трудозатрат пересчитывается длительность.

В любом случае значение единиц назначенных ресурсов не изменится.

Если выбран тип Фиксированная длительность, то:

- при изменении единиц назначенных ресурсов пересчитываются трудозатраты;

- при изменении трудозатрат пересчитываются пиковые единицы ресурсов за период времени, но значения назначенных ресурсов не меняется.

- В чем разница между Фиксированными трудозатратами и Фиксированной длительностью?

Если выбран тип Фиксированная длительность, то:

- при изменении единиц назначенных ресурсов пересчитываются трудозатраты;

- при изменении трудозатрат пересчитываются пиковые единицы ресурсов за период времени, но значения назначенных ресурсов не меняется.

Если выбран тип Фиксированные трудозатраты, то:

- при изменении единиц назначения ресурсов пересчитывается длительность задачи,

- при изменении длительности пересчитываются пиковые единицы ресурсов за период времени, но значения назначенных ресурсов не меняется.

- Что пересчитывается для типа Фиксированный объем ресурсов при изменении длительности задачи?

При изменении длительности задачи пересчитываются трудозатраты.

- Что пересчитывается для типа Фиксированный объем ресурсов при изменении трудозатрат?

При изменении трудозатрат пересчитывается длительность.

- Что пересчитывается для типа Фиксированная длительность при изменении единиц назначения ресурсов?

При изменении единиц назначенных ресурсов пересчитываются трудозатраты.

- Что пересчитывается для типа Фиксированная длительность при изменении трудозатрат?

При изменении трудозатрат пересчитываются пиковые единицы ресурсов за период времени, но значения назначенных ресурсов не меняется.

- Что пересчитывается для типа Фиксированные трудозатраты при изменении единиц назначения ресурсов?

При изменении единиц назначения ресурсов пересчитывается длительность задачи.

- Что пересчитывается для типа Фиксированные трудозатраты при изменении длительности?

При изменении длительности пересчитываются пиковые единицы ресурсов за период времени, но значения назначенных ресурсов не меняется.

- Что такое Пиковая загрузка?

Пиковые загрузка – это максимальное значение единиц ресурса по всей длительности назначения для задачи. Посмотреть пиковую загрузку можно, если на диаграмме Ганта вставить столбец Пиковая загрузка.

- Что происходит с ресурсами при перекрытии задач?

При назначении ресурсов может возникнуть ситуация, когда один и тот же ресурс одновременно назначен на параллельно выполняющиеся задачи. Если число максимальных единиц ресурса будет превышено в какой-то момент времени, то ресурс недоступен. Необходимо провести выравнивание ресурсов.

- Какие средства используются для соблюдения связей задач проекта?

Как правило, применяются следующие виды действий, приводящие к выравниванию ресурсов:

- Соблюдение связей – задача сдвигается по времени так, чтобы исключить перекрытие с другими задачами;

- Автоматическое планирование;

- Планировщик работы группы – изменяется назначение количества единиц ресурса, по которому произошло превышение доступности.

- Опишите, как используется представление График ресурсов для проверки назначения ресурсов.

Проверка и анализ назначения ресурсов выполняется с помощью представления График ресурсов, которое выбирается на левом поле. На ленте меню появляется вкладка Инструменты графика ресурсов, в ней выбирается Диаграмма и в контекстном меню предлагается набор параметров ресурсов для анализа. Переход к предыдущему или следующему ресурсу производится с использованием стрелок.

- Что является исходной информацией при формировании бюджета проекта?

Бюджет проекта - распределение затрат по календарным интервалам и иерархической структуре работ с соблюдением установленных лимитов на эти затраты.

- Как анализируется график выполнения бюджета проекта?

С помощью представлений Использование задач и График ресурсов.

Первый алгоритм обеспечивает просмотр бюджета в Использование задач. А второй алгоритм позволяет анализировать по диаграмме общих затрат и новых затрат для проекта.