Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет

Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

Направление 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника»

Дисциплина: «Управление проектами АСУ»

Профиль: «Автоматизированные системы интеллектуальной обработки информации и управления»

Семестр 6

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

Тема: «Управление планированием программным проектом с помощью системы Microsoft Project 2010»

Выполнил: студент группы АСУ1-21-1б

Белкин Юрий Михайлович ___________

Проверил: доцент кафедры ИТАС

Прозорова Л. Ю.	 ___________

Дата ______

Пермь, 2024

Содержание

1. Цель и задачи	3

2. Задание 1	4

3. Задание 2	9

4. Контрольные вопросы	10

1. Цель и задачи

Цель работы: освоение навыков использования инструментов Project 2010 для организации планирования программного проекта; получение навыков структуризации работ проекта и назначения ресурсов задачам.

Задание 1: создать новый файл проекта «База данных» и выполнить разработку расписания проекта в представлении Диаграмма Ганта.

Задание 2: выполнить структурную декомпозицию работ по проектированию базы данных, назначить типы задач и ресурсы.

2. Задание 1

1) Создание проекта.

Рисунок 1 – Сведения о проекте

2) Установка связей между задачами может быть осуществлена тремя путями

а) Выберете нужную задачу и затем на вкладке Вид в группе Комбинированный режим выберете Детали и поставьте флажок. Откроется окно, в правой части которого задаются задачи – предшественники, тип связи и запаздывание. Процесс повторяется для каждой задачи.

б) Для нужной задачи задайте команду Сведения и откроется диалоговое окно Сведения о задаче, затем закладка Предшественники. Щелкнув левой кнопкой на пустой строке столбце Название задачи, увидите список всех задач проекта и выберете задачу - предшественника.

в) Выделите три смежные задачи в списке и нажмите команду Связать задачи в группе Планирование. Задачи будут связаны в той последовательности, как они расположены в списке.

Демонстрация связывания задач представлена на рисунках 2.1-2.3 соответственно.

Рисунок 2.1 – Способ связи задач №1

Рисунок 2.2 – Способ связи задач №2

Рисунок 2.3 – Способ связи задач №3

3) Список задач, их длительности и связи между ними представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Список задач

4) Рисунок 4 отображает диаграмму Ганта. Красным цветом выделены критические задачи.

Рисунок 4 – Диаграмма Ганта

5. Были выполнены несколько операции с проектом, для просмотра изменений диаграммы Ганта и критического пути:

Понизим длительности суммарной задачи «Проектирование бэкэнда приложения» с 44 до 42 дней. Для этого нужно уменьшит длительности задачи «Разработка функционала» с 44 до 42 дней. Установка режима задач «Автоматическое планирование» поможет избежать конфликтных ситуаций. Рисунки 5 - 6 иллюстрируют изменение списка задач и критического пути соответственно.

Рисунок 5 – изменение проекта

Рисунок 6 – изменение диаграммы Ганта

Были изменены типы связей следующих задач:

6 – Начало-окончание (НО)

Рисунки 7 - 8 иллюстрируют изменение списка задач и критического пути соответственно.

Рисунок 7 – изменение связи

Рисунок 8 – изменение диаграммы Ганта

3. Задание 2

1.  Согласно документу «Устав» представлена организационная структура проекта (рис. 9).

Рисунок 9 – Организационная структура проекта

4. Контрольные вопросы

1. Чем отличается критический путь от кратчайшего пути?

Критический путь – это последовательность задач, которая имеет максимальную длительность и наименьшую величину резерва времени выполнения.

2. Для чего нужно два прохода по графу при определении критического

пути?

Для каждой задачи необходимо вычислить даты раннего и позднего начала и даты раннего и позднего окончания. Прямой проход рассчитывает даты раннего начала и раннего окончания всех задач, а обратный проход – даты позднего начала и позднего окончания.

3. Может ли быть несколько критических путей в графе?

Да, может.

4. В чем отличие диаграммы Ганта от диаграммы Ганта с отслеживанием?

На диаграмме Ганта с отслеживанием отображается критический путь

5. Как понизить или повысить уровень задачи в проекте?

Для понижения уровня задачи необходимо выделить задачу и нажать на кнопку «Понизить уровень задачи»:  , для повышения - .

6. Какую информацию содержит Лист ресурсов?

Лист ресурсов содержит информацию о название ресурса, типе, единицах измерения материала, краткое название, группу, макс. единицы, для трудовых ресурсов – стандартную ставку, сверхурочную ставку, затраты на использование, начисления, календарь.

7. Опишите процедуру назначения ресурсов задачам проекта.

После того, как ресурсы занесены в Лист ресурсов, можно осуществить назначение их конкретным задачам. Один из способов заключается в использовании вкладки «Ресурс». Выбирается группа «Назначения» и команда «Назначить ресурсы» и открывается диалоговое окно. На диаграмме Ганта в списке задач выбирается нужная задача и для нее вводятся ресурсы из списка и их параметры.